## Risque
N° | Date de détection | Nature du risque (description) | G | D | F | Niveau de criticité (IPR) | Facteur de risque (cause - conséquence) | Solutions/actions envisagées | Pour quand | Eval financière | Qui | Délai Résolution | Etat après résolution
1 | j + 8m | Dépassement du budget (2%) | 4 | 1 | 2 | 8 | Mauvaise estimation initale de la charge qui pourrait entainer des frais supplementaires. | Expliquer et justifier à la direction la prise de retard et donc le dépassement du budget | Prochain Point d'avancement (hebdo) | 0 | Chef de projet + Direction | 1 semaine | Continuation du projet ou Arrêt
2 | j + 7m | Les nouveaux processus n’ont pas été définis | 7 | 4 | 5 | 140 | Manque de communication / Mauvaise planification | Proposer le livrable sous forme de releases | La date livraison initiale | 10000 | Chef de projet | date de fin du projet cf calendrier | Continuation du projet + maj
3 | j + 3m | Des projets ont lieu en parallèle au projet Riskout + | 9 | 1 | 8 | 72 | Mauvaise gestion des effectifs | Consacrer des équipe à plein temps sur le projet / Réorganisation des équipes | Prochain Point d'avancement | 50000 | Chef de projet + manager | 1 jours | Avancement du projet à plein temps
4 | j + 7m | La migration des données n’a pas été réalisée. | 4 | 4 | 4 | 64 | problèmes de cohérence des données | Transformation des données sur le nouveau modèle | Prochaine journée de développement | 2500 | Equipe dev | 3 jours | Problèmes de cohérance résolu
5 | j + 6m | Préavis de grève | 8 | 3 | 5 | 120 | La direction n'est pas à l'écoute de ses personnels. La démission de certains employés. | Entretien avec l'ensemble des employés (et réévaluation des salaires). | Prochain Contrôle de satisfaction mensuel des employés | 10000 | Direction | 1 jours | Pas de grève
6 | j | Aucun système de sécurité conçu | 1 | 1 | 1 | 1 | Le début du développement n'a pas encore commencé, conformément au planning | Commencer l'implémentation à la date prévue | cf calendrier prévisionnel | 0 | Equipe dev | cf calendrier | Système de sécurité conçu
7 | j + 8m | 150 anomalies dont 3 bloquantes | 8 | 3 | 5 | 120 | Rajouter des taches aux developpeurs, risque de finir après la date prévu | Rejoindre l'equipe développement pour coder,fixer les anomalies bloquantes et bien répartir le reste en se basant sur la maitrise de chaque développeur au bout de code concerné | Prochaine journée de développement | 0 | Equipe dev | 15 jours | Moins d'anomlies et plus aucune anomalie bloquante
8 | j | Retard d'un mois sur planning prévu | 1 | 1 | 1 | 1 | Des problèmes techniques et des facteurs humains (grève) retard sur la fin du projet. |  |  | 0 |  |  | Livrable délivré 1 mois plus tard
Les actions à mettre en oeuvre immédiatement
| 1 | Préavis de grève
| 2 | 150 anomalies dont 3 bloquantes
| 3 | Les nouveaux processus n’ont pas été définis
| 4 | La migration des données n’a pas été réalisée.
| 5 | Des projets ont lieu en parallèle au projet Riskout +

## Légende
Niveau de criticité
A surveiller
Solution à trouver
Traitement immédiat
Etat du risque après essai de résolution :
Maîtrisé
A maîtriser
Non maîtrisé
Facteur de Gravité :
effet minime | 1
effet mineur qui n'entraîne pas de perturbation pour le client/flux | 2 ou 3
effet qui peut perturber le client/flux | 4 ou 5
perturbation du client/flux | 6 ou 7
perturbation importante du client/flux | 8
perturbation très importante du client/flux | 9
arrêt du système | 10
Facteur Détection :
très bonne | 1
bonne | 2 ou 3
modérée | 4 ou 5
faible | 6 à 8
impossibilité de détection | 9 ou 10
Facteur de probabilité :
très faible (0 à 2%) | 1 à 3
faible (2 à 12%, 12 à 32%) | 3 ou 4
probable (32 à 42%) | 5
occasionnelle (42 à 52%) | 6
forte défaillance (52 à 62%) | 7
notoire (62 à 72%) | 8
très forte (72 à 82%) | 9
quasi-certitude de défaillance (82 à 100%) | 10
Si IPR < 100, pas d'actions de maîtrise du risque
Si IPR > 100, mettre en œuvre une ou des actions de maîtrise du risque
Note on D45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Salut