## Slide 1
Programme RISKTOUT+
Tableaux de bord du comité RISKTOUT+
Du 07 avril 2020

## Slide 2: Exemple de modèle de gouvernance
COMITE DE PILOTAGE MENSUEL
Décider des orientations fondamentales du projet :
  Approbation du compte rendu précédent
  Revue des actions précédentes
  Indicateurs d’avancement, Tableau de Bord
  Situation du projet (faits marquants, problèmes rencontrés / solutions)
  Suivi des risques
  Bénéfices / préoccupations
SEMINAIRE DE CONDUITE DU CHANGEMENT
  Pilote et donne les orientations à la gestion du changement
  Assure la cohérence et la cohésion entre les domaines
xxx
COMITE OPERATIONNEL MENSUEL
Surveillance du projet associant tous les acteurs :
  Examen, validation et suivi des choix fonctionnels, techniques et méthodologiques
COMITES DE PROJET 2 FOIS PAR MOIS
Avancement du projet et coordination générale :
  Avancement général (tâches en cours, réalisées, à réaliser)
  Remontée problèmes rencontrés
  Analyse des modifications / impacts
  Cohérence entre les chantiers
  Point de synchronisation et d’intégration
  Information projet
xxx
COMITES DE PILOTAGE DE CHANTIER HEBDOMADAIRE
  Suivi de l’avancement des chantiers
  Arbitrages fonctionnels
  Gestion des ressources
SPONSORS
REUNIONS DE CHANTIER
Suivi de l'avancement
Partage d'information et mise en cohérence entre les ateliers
Réunion et communication d'équipe
PILOTES

## Slide 3: Missions d'une équipe de pilotage
Reporting sur l'avancée du projet et le suivi budgétaire
Organisation des différents comités de pilotage
Suivi de l'activité :
  Planification des tâches
  Suivi du planning
  Détermination des tâches restant à réaliser
Arbitrages fonctionnels
Animation des équipes fonctionnelles
Logistique :
  Suivi budgétaire
  Gestion logistique
  Gestion du serveur bureautique de documentation projet
  Secrétariat général du projet
Assurance qualité et méthodologie
Equipe de pilotage xxx
RELATIONS AVEC LA DIRECTION
PILOTAGE GLOBAL
ADMINISTRATION DU PROJET

## Slide 4: Tableau de bord de suivi économique du programme
Synthèse du budget du portefeuille de projet, offrant une vision au niveau du Programme
Synthèse du budget initial, du budget révisé, du Réalisé pour chaque domaine du Programme
Mise en évidence des alertes et des points clés à débattre en Comité
Au niveau du Comité de Maîtrise d'Ouvrage Stratégique :
Budget initial
Budget révisé
Réalisé
Prévision sur la période
Points à débattre en Comité
Zone d'alerte
Points à discuter en priorité
Domaine du Programme

## Slide 5: Introduction
Ci-après, un exemple d’instances de pilotage pour définir le circuit d’élaboration des tableaux de bord adaptés à chaque copil :
Comité de Pilotage
2 fois / mois
(ou mensuel )
Bilan de l'avancement des travaux
Prend les décisions structurantes
Arbitre sur l’allocation des ressources en fonction des priorités
Suit les risques
Suit le budget et les investissements
Sponsor métier
Chef de projet métier
Chef de projet SI
AMOA
Intégrateurs
Comité Projet
Hebdomadaire
Contrôle l'avancement des travaux
Suit le planning
Prend les décisions de son niveau de délégation (priorités 'courantes')
Alloue les ressources en fonction des priorités
Identifie les thèmes d’intégration fonctionnelle transverses
Sponsor métier pour synthèse
Chef de projet métier
Chef de projet SI
Correspondants SI MCO (selon thèmes)
AMOA
Intégrateurs
Projet
Responsabilités
Composition

## Slide 6: « Semaines type » de pilotage
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Semaine 1
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Semaine 2
Comité DG xxx
Comités projet
Comité Cohérence Fonctionnelle et applicative
Comités de Pilotage Projet X
Comités de Pilotage Projet X
Comités projet
Comité Sponsors xxx
Comités projet
Comités projet

## Slide 7: « Semaines type » de pilotage
Semaine 3
Semaine 4
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Comité DG xx
Comités projet
Comité de Pilotage
xxx
Comité Cohérence Fonctionnelle et applicative
Comités de Pilotage Projet X
Comités de Pilotage Projet X
Comités de Pilotage Projet X
Comités de Pilotage Projet X
Comités projet
Comités projet
Comités projet
Comités projet
Comités projet
Comités projet
Comités projet

## Slide 8
Programme RISKTOUT+
Tableau de bord du Comité projet RISKTOUT+ avril 2006
Instructions
Orientations
Commentaires
…
Commentaires des membres du Comité projet XXX et du directeur de programme à la suite de la présentation de ce reporting

## Slide 9: Rappel
Comité Projet
Hebdomadaire
Tous les xxH à xxH
Salle xx xx
Contrôle l'avancement des travaux
Suit le planning
Prend les décisions de son niveau de délégation (priorités 'courantes')
Alloue les ressources en fonction des priorités
Identifie les thèmes d’intégration fonctionnelle transverses
Sponsor métier pour synthèse
Chef de projet métier
Chef de projet SI
Correspondants SI MCO (selon thèmes)
AMOA
Intégrateurs
Organisation
Convocation :
Préparation :
Animation :
Restitution :
Validation :
Diffusion :
Ordre du jour
Thème 1
Thème 2

## Slide 10: Sommaire
Partie 1
  Situation globale du projet RISKTOUT+
  Etat d’avancement des chantiers x, x, x, x, x, x, x
Partie 2
  Avancement planning et charges du projet xxx par phase
  Suivi des livrables du projet XXX
  Planning V1
  Plan d’action de la V1
  Gestion consolidée des risques
Partie 3
  Présentation sujet 1 (5 slides maxi)
  Présentation sujet 2 (5 slides maxi)
Annexe
  Graphiques divers

## Slide 11: Situation globale du projet RISKTOUT+ au 07/04/2020
État satisfaisant
Traitement immédiat
A surveiller /
Solution à trouver
Le point chaud :
  Résolution des problèmes, des bugs
  Migration des données
La livraison de la semaine :
  Intégration des données
Commentaires
Stable
Amélioration
Aggravation
Légende
État d’avancement
Difficultés Risques
Tendance des difficultés/ risques
Demande d’arbitrage
OUI
NON
OUI
NON
OUI
OUI
NON
OUI
(Go/No go)
Projet /chantier ??
Chantier conception
Chantier Données
Chantier Développement
Chantier budget
Chantier anomalies
Chantier IHM et ergonomie
Chantier sécurité
Chantier Test
Commentaires
Amélioration du traitement
A démarrer
Coordonnées les équipes (en vue des retard)
Réévaluation des coût
A traiter
A valider auprès des utilisateurs
En attente de traitement
A faire très régulièrement




















## Slide 12
Aucune action n'a été entrepris
Actions réalisées depuis le dernier rapport
Équipe de traitement de nouveaux processus submergé dans leurs tâches
Nombre insuffisant du personnel
Difficultés/risques identifiés
Définition des anciens processus de la réunion dernière.
Actions
Évaluation globale de l'avancement
Sponsors : x
Responsable C+ : x (métier), x (DSI)
AMOA : x
Intégrateur : x
Qui
Quand
Etat d’avancement du chantier conception – x janvier 2006
Augmenter le nombre des employés dans l'équipe de conception et leurs charges du travail.
Décisions à prendre
0 %
50 %
100 %
75 %
25 %
Statut :


## Slide 13
Migration des données
Actions réalisées depuis le dernier rapport
Problèmes de cohérence de données
Difficultés/risques identifiés
Affecter des taches pour résoudre l'incoherence à l'equipe dev
Actions
Évaluation globale de l'avancement
Sponsors : x
Responsable C+ : x (métier), x (DSI)
AMOA : x
Intégrateur : x
Qui
Quand
Chef de projet
x
Etat d’avancement du chantier données – x janvier 2006
Résoudre les problèmes d'incoherence
Décisions à prendre
0 %
50 %
100 %
75 %
25 %
Statut :


## Slide 14
Avancement du back office;
Avancement front office
Actions réalisées depuis le dernier rapport
Les fonctionnalités en cours de développement ne sont pas assez détaillées par l'équipe conception.
Difficultés/risques identifiés
Traitement des bugs
Actions
Évaluation globale de l'avancement
Sponsors : x
Responsable C+ : x (métier), x (DSI)
AMOA : x
Intégrateur : x
Qui
Quand
Etat d’avancement du chantier développement – x janvier 2006
Instaurer des testes à la fin des développements.
Décisions à prendre
0 %
50 %
100 %
75 %
25 %
Statut :


## Slide 15
Estimation du budget
Actions réalisées depuis le dernier rapport
Dépassement de budget de 2%
Difficultés/risques identifiés
Arrêt ou continuation du projet
Actions
Évaluation globale de l'avancement
Sponsors : x
Responsable C+ : x (métier), x (DSI)
AMOA : x
Intégrateur : x
Qui
Quand
Directeur financier
x
Etat d’avancement du chantier budget – x janvier 2006
Expliquer et justifier à la direction la prise de retard et donc le dépassement du budget
Décisions à prendre
0 %
50 %
100 %
75 %
25 %
Statut :


## Slide 16
Début du développement IHM
Actions réalisées depuis le dernier rapport
L'équipe de réalisation manque d'un exemple concrêt d'interface
Difficultés/risques identifiés
Première version de l'interface
Actions
Évaluation globale de l'avancement
Sponsors : x
Responsable C+ : x (métier), x (DSI)
AMOA : x
Intégrateur : x
Qui
Quand
x
x
Etat d’avancement du chantier IHM – x janvier 2006
Investiguer, auditer certains utilisateurs finals pour avec une idée claire sur une interface adaptée.
Décisions à prendre
0 %
50 %
100 %
75 %
25 %
Statut :


## Slide 17
Aucune action réalisée
Actions réalisées depuis le dernier rapport
L'application est vulnérable à une attaque des données (injection SQL)
Difficultés/risques identifiés
Auditer les utilisateurs
Actions
Évaluation globale de l'avancement
Sponsors : x
Responsable C+ : x (métier), x (DSI)
AMOA : x
Intégrateur : x
Qui
Quand
x
x
Etat d’avancement du chantier sécurité– x janvier 2006
Démarrer les audites des utilisateurs sur les habitudes d'utilisation d'une telle application.
Décisions à prendre
0 %
50 %
100 %
75 %
25 %
Statut :


## Slide 18
Tests effectués
Actions réalisées depuis le dernier rapport
150 anomalies dont 3 bloquantes
Difficultés/risques identifiés
Actions
Évaluation globale de l'avancement
Sponsors : x
Responsable C+ : x (métier), x (DSI)
AMOA : x
Intégrateur : x
Qui
Quand
Etat d’avancement du chantier test – x janvier 2006
Affecter des etiquettes à l'équipe dév
Décisions à prendre
0 %
50 %
100 %
75 %
25 %
Statut :




## Slide 19: Sommaire
Partie 1
  Situation globale du projet XXX
  Etat d’avancement des chantiers x, x, x, x, x, x, x
Partie 2
  Avancement planning et charges du projet xxx par phase
  Suivi des livrables du projet XXX
  Planning V1
  Plan d’action de la V1
  Gestion consolidée des risques
Partie 3
  Présentation sujet 1 (5 slides maxi)
  Présentation sujet 2 (5 slides maxi)
Annexe
  Graphiques divers

## Slide 20: Avancement planning et charges EXTERNE
x
Commentaires Directeur de projet
x
Commentaires PMO

## Slide 21: Avancement planning et charges INTERNE
x
Commentaires Directeur de projet
x
Commentaires PMO

## Slide 22: Suivi des livrables/Fournitures des chantiers au xx/12/2006
Chantier | Livrable | Vers. | Resp. | Date livraison | Date de livraison Révisée | Date Validation | Commentaires
xxx | Spécifications détaillées |  |  |  |  |  | x
xxx | Dossier d’Architecture technique |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x
 |  |  |  |  |  |  | x

## Slide 23: Planning de travail
x
Commentaires Directeur de projet
x
Commentaires PMO

## Slide 24: Actions ouvertes au 10/01/2006

## Slide 25: Gestion consolidée des risques du projet XXX au xx/xx/2006
A surveiller
Solution à trouver
Traitement immédiat
Maîtrisé
A maîtriser
Non maîtrisé
Niveau d’alerte :
Etat du risque après essai de résolution :
Graphique + détail des risques en annexe

## Slide 26: Sommaire
Partie 1
  Situation globale du projet XXX
  Etat d’avancement des chantiers x, x, x, x, x, x, x
Partie 2
  Avancement planning et charges du projet xxx par phase
  Suivi des livrables du projet XXX
  Planning V1
  Plan d’action de la V1
  Gestion consolidée des risques
Partie 3
  Présentation sujet 1 (5 slides maxi)
  Présentation sujet 2 (5 slides maxi)
Annexe
  Graphiques divers

## Slide 27: Sujet 1

## Slide 28: Sujet 2

## Slide 29: Sommaire
Partie 1
  Situation globale du projet XXX
  Etat d’avancement des chantiers x, x, x, x, x, x, x
Partie 2
  Avancement planning et charges du projet xxx par phase
  Suivi des livrables du projet XXX
  Planning V1
  Plan d’action de la V1
  Gestion consolidée des risques
Partie 3
  Présentation sujet 1 (5 slides maxi)
  Présentation sujet 2 (5 slides maxi)
Annexe
  Graphiques divers

## Slide 30: Annexes
Graphiques
…

## Slide 31: projet/chantier xxx – x janvier 2006 : Indicateurs
Indicateurs de la semaine
Évolution des indicateurs dans le temps
x
Commentaires
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Semaine
Nb
1 slides par projet ou chantier selon la phase et la nature du sujet.
Exemple :
- Suivi des points en suspens,
- Suivi des anomalies .... sous format excel