## Atelier 3
|  | Charge (j.h) | ETP | Durée J | Début | Fin | TJM (€/j) | Montant à facturer
Initialisation |  | 800 | 10 | 80 | 2011-04-04 | 2011-06-23 | 600 | 480000
Application “Service Métier” |  | 300 | 5 | 60 |  |  | 600 | 180000
Charge de pilotage |  | 60
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 50 | 4 | 12.5 | 2011-04-04 | 2011-04-16 12:00
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 75 | 4 | 18.75 | 2011-04-04 | 2011-04-22 18:00
Le développement |  | 150 | 5 | 30 | 2011-04-04 | 2011-05-04
Les tests associés |  | 25 | 3 | 8.3333 | 2011-05-04 | 2011-05-12 08:00
Charge de recette |  | 60
Application “Prise de commande Web” |  | 300 | 5 | 60 |  |  | 600 | 180000
Charge de pilotage |  | 60
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 50 | 3 | 16.6667 | 2011-04-22 18:00 | 2011-05-09 10:00
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 75 | 3 | 25 | 2011-04-22 18:00 | 2011-05-17 18:00
Le développement |  | 150 | 3 | 50 | 2011-04-22 18:00 | 2011-06-11 18:00
Les tests associés |  | 25 | 2 | 12.5 | 2011-06-11 18:00 | 2011-06-24 06:00
Charge de recette |  | 60
Application “Prise de commande IPhone” |  | 200 | 5 | 40 |  |  | 600 | 120000
Charge de pilotage |  | 45
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 50 | 3 | 16.6667 | 2011-05-17 18:00 | 2011-06-03 10:00
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 45 | 3 | 15 | 2011-05-17 18:00 | 2011-06-01 18:00
Le développement |  | 90 | 3 | 30 | 2011-05-17 18:00 | 2011-06-16 18:00
Les tests associés |  | 15 | 2 | 7.5 | 2011-06-16 18:00 | 2011-06-24 06:00
Charge de recette |  | 40
[7 empty] | Total | 480000
0
0
0
0
| 0 |  | Légende :
Coût Application Métier : | 180000 |  | ETP : Equivalent Temps Plein : personne travaillent à temps plein
Coût Application Web : | 180000 |  | TJM : Taux Journalier Moyen
Coût Application IPhone : | 120000
Coût Autres :
Cout Total :
Durée du projet :
Taux d'occupation du Chef de Projet :
Formulas:
Début = [Début, row below]
Début = [Début, row above]
Fin = DATE(2011,4,(4+[Durée J]))
Fin = [Début]+[Durée J]

## Atelier 3 Bis
|  | Charge (j.h) | ETP | Durée J | Début | Fin | TJM (€/j) | Montant à facturer
Initialisation |  | 1000 | 7 | 142.8571 | 2020-04-04 | 2021-01-24 | 750 | 750000
Application “Service Métier” |  | 300 | 5 | 60 |  |  | 750 | 225000
Charge de pilotage |  | 60
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 50 | 4 | 12.5 | 2020-04-04 | 2020-04-16 12:00
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 75 | 4 | 18.75 | 2020-04-04 | 2020-04-22 18:00
Le développement |  | 150 | 5 | 30 | 2020-04-04 | 2020-05-04
Les tests associés |  | 25 | 3 | 8.3333 | 2020-05-04 | 2020-05-12 08:00
Charge de recette |  | 60
Application “Java” |  | 700 | 5 | 140 |  |  | 750 | 525000
Charge de pilotage |  | 120
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 50 | 3 | 16.6667 | 2020-04-22 18:00 | 2020-05-09 10:00
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 195 | 3 | 65 | 2020-04-22 18:00 | 2020-06-26 18:00
Le développement |  | 390 | 3 | 130 | 2020-04-22 18:00 | 2020-08-30 18:00
Les tests associés |  | 25 | 2 | 12.5 | 2020-08-30 18:00 | 2020-09-12 06:00
Charge de recette |  | 140
[7 empty] | Total | 750000
Légende :
Coût Application Métier : | 225000 |  | ETP : Equivalent Temps Plein : personne travaillent à temps plein
Coût Application Java : | 525000 |  | TJM : Taux Journalier Moyen
Coût Autres :
Cout Total :
Durée du projet :
Taux d'occupation du Chef de Projet :
Formulas:
Début = [Début, row below]
Début = [Début, row above]
Fin = DATE(2020,9,(4+[Durée J]))
Fin = [Début]+[Durée J]